## 流程总览
产品节点 | 应用安全项 | 备注
立项阶段 | 应用发现
立项后 | 安全培训
开发/功能设计阶段 | 安全需求
技术体系及架构阶段 | 安全需求
CI阶段 | 审计检查
安全培训
CD阶段 | 审计检查
测试阶段 | 渗透测试
生产环境发布 | 渗透测试、审计检查
应用上架商城 | 安全加固
持续运营 | 安全运营

## 应用发现
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
应当有立项流程，流程中确定产品经理，开发团队，测试团队，运维团队，开发周期及时间等。安全应当能知道以上信息。应当对所有应用有统一管理。 | 如果有项目系统之类的东西，需要设置规则将安全默认加入每个项目中。系统按节点给安全发通知。统一的应用管理系统 | 从商城发现应用 | 在各团队中确认安全对接人。分别给各角色进行相关安全培训。建立信息互通机制，按产品节点进行安全建设
监控新建代码仓库的行为
监控域名申请行为
应当建立系统上线流程，流程要经安全确认才能上线。产品确认版本，开发确认代码等过程。

## 安全培训
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
产品、开发、测试等角色必须参加安全培训 | 在线课堂，在线考试系统。可指定相关角色参加培训 | 安全培训内容 | 跟进培训进度
|  | 针对产品的培训 | 为什么需要安全评估，安全需求
|  | 针对开发的培训 | 安全开发规范 | 安全编码规范
|  | 针对测试的培训 | 为什么需要安全测试，两者的区别
|  | 针对运维的培训 | 监控及异常处理，安全发布，安全工作流程，敏感服务的管理
安全架构，WAF防护

## 安全需求
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
节点通知 | 如果有项目系统之类的东西，需要设置规则将安全默认加入每个项目中。系统按节点给安全发通知。 | 见安全需求表 | 需要开发确认收到了安全需求
|  | 可建设SDL系统，内置常见功能项，让开发选择，选择后自动生成需求表给开发。 | SDL系统应设置后台功能可添加功能模块或安全需求条目

## 检查审计
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
CI时通知安全 | CICD系统给安全留位置 | 自动化代码审计、周期化代码审计、commit审计、全项目审计 | 代码审计运营。漏洞修复。
CI时通知安全 |  | 依赖包检查SAST，Dependency Scanning | 漏洞修复，提供培训视频、漏洞原理（bad case）以及如何针对不同代码的修复方法。而且这个是平台自动携带相关信息推送给 rd，不需要人工干预，除非过程中不明白会联系我们指导。
CI时通知安全 | 建设相关平台 | 通过平台将Git url（代码仓库地址）和commit id（版本号）发给SDL平台，SDL平台根据Git url和commit id生成扫描任务，并将该扫描任务发送给白盒扫描器，白盒扫描器按照给定任务中的Git url和commit id拉取代码进行分析，并将扫描结果返回给SDL平台，SDL平台接收到扫描结果后，将结果中的漏洞推送到安全平台，由安全平台将漏洞发送给对应的安全工程师进行漏洞修复。
CI时通知安全 |  | 完整性检查
CI时通知安全 |  | 版本检查
CI时通知安全 |  | 构建行为审计
CI时通知安全 |  | 通过pipelines流水线，构建时把组件依赖关系记录下来。用于检查0day。对集成包的组件包和 CVE 进行比对。会要求升级，如果环境不对外开放可例外与业务分析风险是否接受。
全面的日志留存 | 审计平台搭建 | 应用日志审计。SEIM搭建。
WAF日志
用户协议审计
APP行为合规审计
生产发布应由流程实现，流程触发自动化 | 发布流程，服务部署跟上架商城 | 发布审计
密码信息统一管理 | 由统一系统管理，应用向系统请求信息 | K8S使用secret，阿里KMS服务

## 渗透测试
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
CICD时通知安全 | CICD系统给安全留位置 | 渗透测试、IAST、DAST等动态模糊测试 | 渗透测试运营，漏洞运营
对应用关联域名及服务器的渗透测试，要有应用的关联关系
配置文件泄露
.GIT文件等检查

## 安全加固与保护
安全管理 | 系统支持 | 安全技术 | 安全运营
上架应由程序实现 | 统一发布系统 | app加壳
WAF应用防火墙

## 安全运营
逐步实现自动化
SOC平台
SOAR平台 | 对既有安全产品、网络设备、IT系统和SaaS服务等基础能力进行统筹调度；基于可视化剧本编排和调度执行引擎，开展有逻辑、有顺序的自动化流程操作，实现日常安全事件运营和突发事件处置的过程自动化
基于前面建设的基础设备提供的日志信息等，进行相关的审计分析，持续运营。
平台实现，事件发现，接入安全设备，事件阻止的直接能力。
应用漏洞的推进修复