## 安全建设
类别 | 服务项 | 子项 | 内容介绍 | 目标对象 | 重要度 | 建议阶段 | 备注
安全咨询 | 现状调研 | 公司安全现状调研分析 | 调查公司的业务、网络、应用、制度等现实环境，全方位分析公司面临的重点威胁和安全诉求，输出调查分析报告 | 公司 | 高 | （一）
| 资产梳理 | 服务器资产梳理 | 获取公司所有服务器详细信息，建立完善的服务器资产库，消除资产黑洞，便于管理。可得到服务器所在位置、IP、特征id、操作系统、运行状态、归属账户等信息。完善的资产库才能进行完善的安全检查 | 服务器 | 高 | （一）
|  | 域名资产梳理 | 获取公司所有域名资产详细信息，建立完善的域名资产库，消除资产黑洞，便于管理。可得到域名过期时间、域名数量、解析类型、解析IP等信息。完善的资产库才能进行完善的安全检查 | 域名（网址） | 高 | （一）
|  | 数据资产梳理 | 从所有数据库中，可梳理出所有核心数据资产的分布情况、系统调用情况，更好的了解数据资产状态，进而按数据重要程度对数据分布进行调整与保护 | 业务数据 | 高 | （一）
|  | 账户资产梳理 | 按资产表，梳理公司所有重要系统的账户资产，如阿里云账户、上下游系统账户、管理后台账户、数据库账户。梳理整理账户对应系统，掌握人员，密码复杂度。防止账户泄露造成的信息泄露 | 公司 | 高 | （一）
安全管理体系建设 | 安全制度 | 安全规章制度建设 | 制定公司安全相关规章制度，如信息安全、数据安全、系统安全、账户安全、网络安全、安全红线等内部规定 | 公司 | 中 | （二）
|  | 运营体系安全建设 | 制定运维运营安全体系，规定服务器、系统、数据库等核心资产的运维管理人员及职责 | 公司 | 中 | （二）
|  | 员工身份体系建设 | 制定各系统及资产的权限申请及销毁流程，保证使用接入公司系统的员工身份及权限的可信性 | 公司 | 中 | （二）
|  | 合规类安全建设 | 国家法律如《数据安全法》《网络安全法》《等级保护法》等法律，对国内公司的信息系统有很多合规性要求。应按法律要求进行合规建设 | 公司 | 高 | （二）
| 安全培训 | 安全开发培训 | 针对开发人员的安全培训，讲解安全开发规范，在开发阶段避免系统漏洞。如讲解PHP怎样实现订单的安全查询功能，规避SQL注入漏洞 | 公司员工 | 中 | （二）
|  | 全员安全培训 | 针对公司全员的安全培训，讲解国家法律法规及公司安全规定。结合司法案例提高全员法律意识，保密意识 | 公司员工 | 中 | （二）
| 资产管理 | 资产管理体系及系统建设 | 建设制定公司资产安全管理体系，对服务器，域名，应用等资产进行安全管理，树立相关管理人员的主人翁意识。实时了解自己的资产使用状态，业务占用情况，资产与业务的对应情况，资产的废弃、下线、流转情况，这样才能最大化利用及管理已有资源 | 公司资产 | 中 | （二）
|  | 资产管理体系的运营 | 真实的落地利用管理体系及系统，实现对资产资源信息的及时更新维护，及时发现解决如使用冲突，功能混乱等问题 | 公司资产 | 中 | （二）
安全技术体系建设 | 网络安全 | 网络梳理与检查 | 使用技术手段，梳理公司实际网络情况，输出网络拓扑。检查各网络区域隔离情况，是否互通，有无接入管理等问题，网络职能是否存在混用等问题 | 企业网络 | 高 | （一）
|  | 网络功能区域划分 | 对公司网络进行规划，划分网络的生产、测试、DMZ、办公区等。按职能进行服务器的迁移，对生产网进行重点保护管理、保护。加强基础办公环境安全性 | 企业网络 | 高 | （一）
|  | 网络流量审计 | 采购网络流量安全分析设备（NDR），统一监控如服务器网络、办公网内的网络流量，及时发现网络攻击和入侵行为 | 企业网络 | 中 | （二）
|  | 网络访问控制加固 | 网络侧防护设备，包含传统防火墙、应用防火墙、防毒墙、VPN等。按照业务情况，定制梳理防火墙规则 | 企业网络 | 高 | （一）
| 应用安全 | 应用梳理 | 获取公司所有应用资产，消除资产黑洞。梳理整理应用，对应IP，对应域名，对应数据库及代码仓库、呈现形式 | 应用系统（商城，ERP，采购系统） | 高 | （一）
|  | 渗透测试 | 对业务应用系统进行渗透测试，发现应用系统漏洞，如SQL注入等 | 应用系统（商城，ERP，采购系统） | 高 | （一）
|  | 代码审计 | 审计系统源代码，检查代码中是否存在漏洞、后门等安全问题 | 应用系统（商城，ERP，采购系统） | 中 | （二）
|  | 安全加固 | 梳理当前应用防护架构，进行安全评估和加固，如WEB站点防护，DDoS防护等 | 应用系统（商城，ERP，采购系统） | 高 | （一）
| 服务器与终端安全 | 安全漏洞检查 | 检查服务器是否被攻击，是否存在木马、弱口令等威胁，运行服务是否存在漏洞 | 服务器 | 中 | （一）
|  | 办公终端防护 | 采购终端安全防护设备（EDR），统一监测办公网内所有终端安全状态，及时发现终端入侵行为 | 办公终端（PC） | 低 | （三）
|  | 服务器安全防护 | 服务器的安全管理软件（HIDS），负责服务器的基础管控、威胁检测与响应、杀毒，与平台可统一对接 | 服务器 | 中 | （二）
| 数据安全 | 业务数据安全风险评估服务 | 对于数据资产进行梳理，并协助进行分类分级工作。以便于重构数据表，对各级数据进行对应的保护级别 | 业务数据 | 高 | （一）
|  |  | 对企业的数据安全进行资产梳理、脆弱性分析、保护措施分析等，定性和定量数据安全风险 | 业务数据 | 高 | （一）
|  |  | 按风险评估结果，对数据资产进行安全治理。如加密、脱敏、分类分级存储与保护等 | 业务数据 | 高 | （二）
|  | 数据库操作审计 | 对数据库SQL语句进行操作审计，检查是否存在异常行为，如批量数据查询等 | 数据库 | 中 | （二）
|  | 身份管理及操作审计 | 构建完善的身份认证体系，构建完善的核心数据资产流转行为日志体系，以此对数据获取行为进行审计。如发现某人在短时间高频查询敏感信息 | 应用系统 | 高 | （一）
安全运营 | 监控与运营 | 安全事件运营 | 构建安全日志分析系统，对已部署的安全设备对资产安全风险持续进行安全性监控并处理。如WAF告警，HIDS告警等 | 安全事件 | 中 | （二）
|  | 安全漏洞管理 | 构建漏洞安全管理系统，对漏洞进行统一管理和闭环跟踪 | 应用系统 | 中 | （二）